| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |

Sumário

1	Objetivos deste documento	1

2	Situação atual e justificativa do projeto	1

3	Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	1

4	Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	2

5	Principais requisitos das principais entregas/produtos	2

6	Marcos	2

7	Partes interessadas do projeto	2

8	Restrições	3

9	Premissas	3

10	Riscos	3

11	Orçamento do Projeto	3

# Objetivos deste documento

Este documento tem como finalidade autorizar o início do projeto de infraestrutura de rede para o escritório de advocacia “Justiça e Lei”. Ele formaliza os responsáveis principais, documenta os requisitos iniciais, define as entregas esperadas, estabelece premissas e restrições, e serve como base para o planejamento e execução do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente sem uma rede estruturada, o escritório “Justiça e Lei” atua na área de direito corporativo e possui duas unidades: uma matriz no centro da cidade e uma filial a 20 km de distância. A comunicação entre as unidades é limitada, e a infraestrutura de rede não atende às necessidades de segurança e eficiência exigidas pelo volume de documentos confidenciais que circulam diariamente.

A ausência de uma rede estruturada compromete a produtividade, a colaboração entre equipes e a experiência dos clientes que visitam o escritório. A implementação de uma rede segura e eficiente é essencial para garantir a integridade dos dados jurídicos, evitando possíveis problemas com a LGPD, e melhorando o atendimento.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender aos critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução. Os principais objetivos SMART são:

- Objetivo SMART 1: Implementar uma rede corporativa segura interligando matriz e filial até 01 de dezembro de 2025, garantindo comunicação eficiente entre as unidades.

  - Específico: Interligar as duas unidades com rede segura.

  - Mensurável: Rede funcional com tempo de resposta entre unidades inferior base a ser definido.

  - Atribuível: Equipe de TI interna e consultoria especializada.

  - Realista: Baseado em infraestrutura disponível e orçamento aprovado.

  - Temporal: Conclusão até 01/12/2025.

- Objetivo SMART 2: Disponibilizar Wi-Fi segmentado para clientes e funcionários em ambas as unidades até 01 de dezembro de 2025.

  - Específico: Criar redes separadas para clientes e funcionários.

  - Mensurável: Cobertura boa das áreas de recepção e trabalho.

  - Atribuível: Equipe de infraestrutura de rede.

  - Realista: Equipamentos já previstos no orçamento.

  - Temporal: Conclusão até 01/12/2025.

- Objetivo SMART 3: Garantir a digitalização e impressão eficiente de documentos legais com instalação de scanners e impressoras de rede até 01 de dezembro de 2025.

  - Específico: Instalar 7 impressoras e 4 scanners de alta velocidade.

  - Mensurável: Capacidade de digitalização de 500 documentos por dia.

  - Atribuível: Equipe de suporte técnico.

  - Realista: Equipamentos compatíveis com o ambiente jurídico.

  - Temporal: Conclusão até 20/10/2025.

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

| Fase | Etapa | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejamento e Concepção | 1.1. Gestão e Planejamento do Projeto | Detalhar escopo, cronograma e custos. |
|  |  | Mapear riscos e desenvolver o plano de comunicação. |
|  | 1.2. Arquitetura da Solução | Desenvolver o desenho técnico da topologia da rede. |
|  |  | Projetar a solução de segurança. |
|  |  | Planejar a cobertura e segmentação das redes Wi-Fi. |
| 2. Aquisições e Preparação | 2.1. Aquisição de Ativos | Realizar cotação e compra dos equipamentos de rede. |
|  |  | Realizar cotação e compra de impressoras e scanners. |
|  | 2.2. Contratação de Serviços | Contratar link de dados para interconexão das unidades. |
|  |  | Contratar empresa para instalação do cabeamento estruturado. |
|  | 2.3. Adequação da Infraestrutura | Preparar os racks e salas de equipamentos (elétrica/clima). |
| 3. Implementação e Configuração | 3.1. Instalação da Infraestrutura Física | Executar o lançamento do cabeamento estruturado. |
|  |  | Instalar e organizar os ativos de rede nos racks. |
|  | 3.2. Configuração Lógica da Rede | Configurar switches, roteadores e a VPN Matriz-Filial. |
|  | 3.3. Configuração das Redes Wi-Fi | Implementar as redes Wi-Fi para funcionários e clientes. |
|  | 3.4. Instalação de Periféricos | Instalar e configurar as 7 impressoras na rede. |
|  |  | Instalar e configurar os 4 scanners na rede. |
| 4. Validação e Transição | 4.1. Testes e Homologação | Realizar testes de conectividade, segurança e desempenho. |
|  |  | Validar o funcionamento dos periféricos em rede. |
|  | 4.2. Capacitação e Documentação | Elaborar a documentação técnica final da rede. |
|  |  | Treinar a equipe interna para a gestão da nova rede. |
|  | 4.3. Entrada em Produção | Liberar a nova infraestrutura para uso geral. |
| 5. Encerramento | 5.1. Aceite Formal e Transferência | Obter o termo de aceite final das entregas. |
|  |  | Realizar a transferência para a equipe de operação. |
|  | 5.2. Encerramento Administrativo | Elaborar o relatório de lições aprendidas. |
|  |  | Finalizar os pagamentos e encerrar contratos. |

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

## Principais requisitos das principais entregas/produtos

1. Planejamento e Concepção

- Escopo, cronograma e custos: Devem estar detalhados, aprovados e alinhados aos objetivos estratégicos do projeto.

- Mapeamento de riscos: Identificação clara de riscos com plano de mitigação documentado.

- Plano de comunicação: Definido com fluxos, responsáveis e periodicidade.

- Desenho técnico da rede: Topologia completa, com redundância prevista.

- Solução de segurança: Compatibilidade com as normas de segurança da informação.

- Planejamento Wi-Fi: Cobertura total das áreas críticas, segmentação lógica entre funcionários e clientes.

2. Aquisições e Preparação

- Equipamentos de rede: Devem atender às especificações técnicas mínimas definidas no planejamento.

- Impressoras e scanners: Compatibilidade com a rede e suporte a drivers atualizados.

- Links de dados: Capacidade contratada deve suportar tráfego previsto e ter SLA de disponibilidade.

- Cabeamento estruturado: Deve atender ao padrão CAT6 ou superior, com certificação após instalação.

- Infraestrutura elétrica e climatização: Atender à demanda dos racks, com redundância de energia e temperatura controlada.

3. Implementação e Configuração

- Cabeamento estruturado: Organização e identificação dos pontos de rede.

- Ativos de rede instalados: Fixação, organização e cabeamento padronizado em racks.

- Configuração lógica da rede: Switches, roteadores e VPN configurados conforme o desenho técnico aprovado.

- Redes Wi-Fi: Segurança via autenticação WPA2/WPA3, segmentação (funcionários x clientes) e desempenho testado.

- Impressoras e scanners: Acesso via rede, configuração centralizada e testes de impressão/digitalização concluídos.

4. Validação e Transição

- Testes de conectividade e segurança: Comprovar desempenho, confiabilidade e ausência de vulnerabilidades críticas.

- Homologação dos periféricos: Impressoras e scanners funcionando em toda a rede.

- Documentação técnica: Diagramas, configurações e manuais atualizados e entregues.

- Capacitação da equipe interna: Treinamento concluído com registro de presença e materiais de apoio.

- Entrada em produção: Nova rede disponibilizada sem interrupções críticas ao negócio.

5. Encerramento

- Aceite formal: Assinatura do termo de aceite por parte do cliente/gestor responsável.

- Transferência para operação: Todos os acessos, senhas e documentações repassados à equipe interna.

- Relatório de lições aprendidas: Documento elaborado e validado pela equipe do projeto.

- Encerramento administrativo: Pagamentos e contratos finalizados sem pendências.

| Termo de Abertura do Projeto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto Escritório de Advocacia: Justiça e Lei |  |

# Marcos

[Relacione os principais marcos do projeto. Marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

[Exemplo com os grupos de processos baseado na metodologia otimizada:

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Projeto aprovado e escopo definido | 15/09/2025 |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado | 30/09/2025 |
| Planejamento | Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas | 10/10/2025 |
| Execução, Monitoramento e Controle | Entrega validada | 31/10/2025 |
| Execução, Monitoramento e Controle | Testes de conectividade, segurança e desempenho concluídos | 15/11/2025 |
| Execução, Monitoramento e Controle | Equipe interna capacitada para gestão da rede | 22/11/2025 |
| Encerramento | Aceite formal das entregas obtido | 30/11/2025 |
| Encerramento | Relatório de lições aprendidas finalizado | 05/12/2025 |
| Encerramento | Pagamentos e contratos encerrados | 10/12/2025 |
| Encerramento | Transição do projeto para operação concluída | 15/12/2025 |

| Fase | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |

# Partes interessadas do projeto

[Defina nomes, responsabilidades e nível de autoridade das principais partes interessadas do projeto]

[

Ex.1 (Recomendado):

Veja documento de Registro das partes interessadas em anexo.

Ex.2 (Inclua mais colunas que achar importante, veja o modelo acima para selecionar as colunas mais importantes para o seu projeto):

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |

]

# Restrições

[Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável ao projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, ... Ex.: Orçamento de R$1.500.000,00]

# Premissas

[Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Ex.: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes]

# Riscos

[Descreva os principais riscos do projeto. ]

# Orçamento do Projeto

[Estimativa preliminar dos custos do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos]

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |